## 会议纪要811
会议名称：大众联合项目例会
日期: 2011-08-11
参加人员：
企业 | 部门 | 参加人员 |  |  | 记录人
联合公司 | 信息部 | 米昱、刘朝昭 |  |  | 刘朝昭
| 人事部 | 丁雯、杨艳娴
用友软件 | 项目组 | 王金发
序号 | 议题 | 议题描述 | 决议类型 | 决议&内容 | 负责 | 支持
1 | 项目例会制定 | 项目例会时间 | I | 每周四下午，必须保证每周一次。 | 人事部/信息部/用友
|  | 项目例会内容 | I | 上周工作总结，讨论下周工作计划以及项目存在风险和解决方案。
2 | 系统责任界定 | 划分责任界限 | I | 如有数据和数据库方面的问题，由提供服务的曹犇老师负责解决。其余的由实施顾问负责。
3 | 相关文档 | 考勤 | B&A | 用友顾问负责每天记录所完成的工作及其工作时间、时长，每天一次。 工作内容由人事部确认。工作时间由信息部确认。需签字确认。 | 人事部/信息部/用友
4 | 培训计划 | 培训人员确定 | B&A | 培训人员为总部和下属企业的关键用户，培训安排考试。 由用友顾问提供培训以及考试案例。 报表编制培训结束，被培训人员应有独立编制报表的能力 | 用友 | 人事部/信息部
B-决议；A-任务；I-信息

## 会议纪要817
会议名称：大众联合项目例会
日期: 2011-08-17
参加人员：
企业 | 部门 | 参加人员 |  |  | 记录人
联合公司 | 信息部 | 米昱 |  |  | 米昱
| 人事部 | 丁雯、杨艳娴、庄敏
用友软件 | 项目组 | 曹犇
序号 | 议题 | 议题描述 | 决议类型 | 决议&内容 | 负责 | 支持
1 | 培训功能 | 培训需求使用没有原来的方便 | A | 原有系统的有关于培训的信息没有转入新的系统，用友同意负责将数据转入新的系统，这样输入方便性问题就解决了 | 用友 | 人事部/信息部
|  | 月度需求调研，新系统不能做（培训需求不能批量填报） | A | 用友提出明天早晨给回音，能解决的话就会给出解决方案
2 | 薪资问题 | 工资条打印 | A | 由用友将工资条模板修改好，总部已今天完成；下属企业由总部指导操作 | 人事部/信息部/用友
|  | 4张报表打印问题（公积金明细表和汇总报表、社保明细和汇总表） |  | 用友实施顾问同意本周解决问题
3 | 数据对接问题 | 一个员工二个身份问题 | A | 由用友公司提出二个身份数据合并的解决方案，人事要求8月底前完成，不影响9月份工资发放 | 用友 | 信息部/人事部
4 | 3.0系统保留问题 | 由于老系统中保留的部分数据的不合理性，不能带到新的系统中，人事部门提出保留旧系统供查询。 | A&I | 需要对老系统进行数据库只读及相关的系统调整，但如果数据对接问题解决的话老系统可以考虑不保留 | 人事部/信息部/用友
B-决议；A-任务；I-信息

## 会议纪要825
会议名称：大众联合E-HR项目例会
日期: 2011-08-25
参加人员：
企业 | 部门 | 参加人员 |  |  | 记录人
联合公司 | 信息部 | 米昱、刘朝昭 |  |  | 刘朝昭
| 人事部 | 向炯、杨艳娴、陈志
用友软件 | 项目组 | 王实飞、王金发
序号 | 议题 | 议题描述 | 决议类型 | 决议&内容 | 负责 | 支持
1 | 需求报告及解决方案 | 需求分析报告的确认 | A | 需求分析报告已经编写完成，为了保证对整体需求的把握，没有遗漏，有必要对需求报告进行统一的讲解和讨论。 | 用友 | 人事部/信息部
|  | 编写业务解决方案 | A | 原计划下周一到周三（8月29日-31日）编写业务解决方案，下周四（9月1日）进行调整，周五（9月2日）修改和初步确认。现计划需求报告确认完毕之后，再编写业务解决方案。
2 | 项目主计划更改 | 系统分段上线推广 | A | 系统按照功能模块节点逐步上线。 | 人事部/信息部/用友
|  | 招聘模块 | I&A | 招聘模块初步沟通为9月中旬上线，但用友表示需求以及方案并未制定，还不能确定上线时间。
|  | 实施人/天 | I&B | 用友项目经理表示目前还剩余50人/天，下周例会会安排相关领导和销售，再次沟通。
3 | 项目问题解决情况 | 一个员工二个身份问题 | A | 由用友公司提出二个身份数据合并的解决方案，初定9月10日之前解决。 | 用友 | 信息部/人事部
|  | 数据格式 | I | 员工信息导出excel需为数字格式，8月24日已解决。
|  | 培训人员批量录入 | I&A | 5.7产品不支持此功能，需二次开发。二开时间节点无法评估，需通过销售给出确切需要时间。
|  | 相似于和包含于 | A | 由于系统升级查询条件由相似于改变为了包含于，不符合业务部门的查询习惯，得不到需要的数据，需要进行就改，8月25日之前用友给予回复。
|  | 培训记录查看不完整 | A | 把人员信息转移到培训管理节点。由实施顾问王金发与曹犇沟通，协调解决方案。
4 | 报表开发 | 对今后E-HR中使用的报表需求的明确 | A&B | 由用友培训E-HR关键用户直到有能力独立进行新报表的开发 | 人事部/信息部/用友
B-决议；A-任务；I-信息

## 会议纪要0901
会议名称：大众联合E-HR项目例会
日期: 2011-09-01
参加人员：
企业 | 部门 | 参加人员 |  |  | 记录人
联合公司 | 信息部 | 陶青、米昱、刘朝昭 |  |  | 刘朝昭
| 人事部 | 顾梦娅、丁雯、杨艳娴、陈志
用友软件 | 项目组 | 王实飞、王金发、曹犇
序号 | 议题 | 议题描述 | 决议类型 | 决议&内容 | 负责 | 支持
1 | 需求报告及解决方案 | 需求分析报告确认 | I | 本周已经完成需求分析报告的修改及最终确认。 | 用友 | 人事部/信息部
|  | 编写业务解决方案 | A | 本周完成人事模块、薪酬模块已经编写完成。下周一（9月5日）完成，下周五（9月9日）完成最终确认。
2 | 项目风险 | 项目主计划修改 | I | 上线切换按照模块分步推广，整体框架时间未变，目前没有风险。 | 人事部/信息部/用友
3 | 项目问题解决情况 | 培训报名报表 | A | 要求有全部报名人员的报表，先尝试是否能够复制出来，不能实现的话再做报表，本周五（9月2日）之前确认。 | 用友 | 信息部/人事部
|  | 培训信息转移 | I | 已经确认完成。
|  | 相似于和包含于 | I | 已确认不能实现。使用范围查询的方式解决这个问题。
|  | 公积金社保数据 | A | 公积金社保修改完费用代码后数据出错，原因未知，现决定取消费用代码，个人代表所属公司。由用友给出方案，9月10日前解决问题。
|  | 冲压中心员工工资结算 | A | 冲压中心员工改由众大结算工资（人员调配、薪资类别转移）由后台操作有一定风险性，采取手工批量调动。
|  | 旧有薪资记录调整 | A | 旧有薪资记录调整，手工导入导出，不需要做模板。建立薪资标准表，本周五（9月2日）把导入所需数据、方案做整理。
B-决议；A-任务；I-信息

## 会议纪要20120224
会议名称：上海大众联合发展有限公司“员工生日自动发送邮件”系统开发讨论会
日期: 2012-2-24
参加人员：
企业 | 部门 | 参加人员 |  |  | 记录人
联合公司 | 信息管理部 | 龚飞宇、刘朝昭、沈喆、刘伟 |  |  | 刘伟
| 人力资源部 | 杨艳娴
序号 | 议题 | 议题描述 | 决议类型 | 决议&内容 | 负责 | 支持
1 | 邮件发送员工范围 | 现暂时无法确定是否包括企业自聘员工。 | I | 最终确定系统涉及的员工范围为：总部员工。 | 人力资源部 | 信息管理部
2 | 系统前期信息收集 | 需要员工的生日及邮箱信息 | A | 信息管理部向人力资源提出需要的员工信息字段，由人力资源部帮助提供所需的信息。 | 信息管理部/人力资源部
3 | 系统运行中员工信息更新 | 需要定期对系统中员工的信息进行更新 | A&B | 因企业人员流动的原因需要定期对员工信息进行更新，暂定每月5号之前进行一次更新，由信息管理部和人力资源部共同完成。 | 信息管理部/人力资源部
4 | 程序编码设计 | 贺卡设计 | A&I | 邮件模板由工会负责提供 | 工会 | 信息管理部
|  | 程序界面设计 | A | 设计系统界面 | 信息管理部
|  | 系统测试 | I | 系统暂定于4月测试启用 |  | 人力资源部
B-决议；A-任务；I-信息